## Open Access
Nama | Dobby Akhmadi Putra
Job Desc | OA Driver
No. | Pekerjaan | Kebutuhan | PIC Terkait | Status | Keterangan | No. | Permasalahan | Status | Diskusi | Peserta Diskusi | Ide Penyelesaian | Tanggal Mulai | Keterangan
1. | Display schedule dan countdown timer pada PID | Data schedule dan countdown timer | Wigar | Close | Baru Satu Stasiun | 1 | Redundancy OA driver | Open | Sudah | Wigar | Menginstall vmware di 2 server | 02 Oktober 2018
2. | Mengirim status device OA PHP ke HMI | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open |  | 2 | show CCTV when PHP Active | Open | Sudah | Indra | Konfigurasi IP CCTV + Variabel | 03 Oktober 2018
3 | Mengirim status device OA PA ke HMI | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open |  | 3 | Mengirim status device OA PHP ke HMI | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device | 05 Oktober 2018
4 | Mengirim status device OA NAC | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open | Belum Fix | 4 | Mengirim status device OA PA ke HMI | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device | 05 Oktober 2018
5 | Mengirim status OA Server | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open |  | 5 | Mengirim status device OA NAC | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device |  | Belum Fix
6 | Mengirim status Zone PA ke HMI | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open |  | 6 | Mengirim status OA Server | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device | 05 Oktober 2018
7 | Mengirim Status IPPA ke HMI | List variabel terkait status device | Topan & Nizar | Open |  | 7 | Mengirim status Zone PA ke HMI | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device | 05 Oktober 2018
8 | Membuat Desain ulang PA | Untuk Desain HMI Baru | Topan & Nizar | Open |  | 8 | mengambil zone PID dot matrix | Open | Belum | Luthfy |  | 09 Oktober 2018
9 | Membuat Desain ulang PID | Untuk Desain HMI Baru | Topan & Nizar | Open |  | 9 | Komunikasi Hatbeat pada Addins and Driver OA | Open | Diskusi Lagi | Wigar |  | 09 Oktober 2018
10 | Ketika PHP aktiv CCTV muncul | untuk PHP | Indra | Open |  | 10 | Mengirim Status IPPA ke HMI | Open | Diskusi Lagi | Topan & Nizar | memberikan List variabel terkait status device | 09 Oktober 2018
11 | Desain Map PA untuk Informasi Operator | Untuk Desain HMI Baru | Wildan | Open
12 | Desain Map PID untuk Informasi Operator | Untuk Desain HMI Baru | WIldan | Open